ГК РФ, часть вторая, ст. 718

Акт: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 14-ФЗ

Источник: http://pravo.gov.ru/

Раздел: Глава 36. Безвозмездное пользование

Текст приведён для работы. Юридическую силу имеет официальный источник —

сверьтесь с ним перед использованием в документе.

Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 718 ГК РФ

- Вправе ли подрядчик требовать возмещения убытков по договору подряда, вызванных простоем по вине заказчика

- Пример того, правомерно ли взыскивать убытки с заказчика, не оказавшего подрядчику предусмотренного договором подряда содействия

1. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.

2. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.

<div class="